## Hoja1
OBRAS EN EJECUCIÓN | DISTRITO | NÚMERO DE EXPEDIENTE | ORIGEN PRESUPUESTARIO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 001/190/15340/ | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | VIARIO AFECTADO | PRESUPUESTO ADJUDICADO | ENTIDAD QUE LO FINANCIA | EMPRESA | PLAZO EJECUCIÓN (MESES) | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PENALIDADES IMPUESTAS | ADMINISTRACIÓN TITULAR | MANTENIMIENTO POSTERIOR
Remodelación de la Puerta del Sol | Centro | 711/2020/05971-L1-004 | Ordinario | 619.04 | Como objetivos principales de la actuación están: 1. La remodelación integral de la Puerta del Sol y de los tramos de calle que en ella confluyen, regenerando completamente el espacio urbano. Actualmente, la Puerta del Sol presenta pavimentos e instalaciones urbanas deterioradas por el uso intensivo de este espacio público 2. La ordenación del espacio y de los usos que en ella conviven. Actualmente, la Puerta del Sol se presenta como un espacio con una configuración desordenada de los elementos que alberga (quioscos varios, ascensores de acceso a Metro y a Estación de Cercanías de ADIF, cubrición acristalada de acceso a estación a través de escaleras mecánicas, estatuas de Marinablanca, Carlos III y el Oso y el Madroño, la fuente ornamental con vaso en forma oval, la “rosa de los vientos” del Kilómetro Cero) y una utilización intensiva y a menudo caótica del espacio urbano. De esta forma se genera un espacio central diáfano, bordeado en su lado norte por una curva de bancos de granito que se divide en ocho partes con tres interrupciones principales que coinciden con las calles que entroncan con la plaza (Preciados, Carmen y Montera) y otras cuatro particiones intermedias para permitir mayor fluidez en el tránsito peatonal. El eje compositivo que va de oeste a este, eje que va desde la zona de Calle Mayor y Arenal a Calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo, está reforzado por los siguientes elementos singulares: un pabellón de quioscos, un elemento de fuente con la estatua de Carlos III, la nueva entrada a ADIF realizada como un pabellón de vidrio y otro pabellón de quioscos. Este eje se ve acompañado y reforzado por el que representa el carril bici ejecutado con pavimento de adoquines, que atraviesa la Puerta del Sol entre las calles Mayor y Carrera de San Jerónimo. En el espacio central diáfano de la plaza se plantea una disposición radioconcéntrica del pavimento, emulando los rayos del sol, reforzando de esta manera la geometría radioconcéntrica que actualmente tiene la plaza. 3. Como lugar de alta concentración de público que es, se dotará de modernos sistema de seguridad (control de accesos mediante bolardos retráctiles actuados desde armario con lector de tarjetas, sistemas de videovigilancia de todo el espacio público) así como de una infraestructura de canalizaciones subterráneas de gran utilidad para los distintos eventos que frecuentemente alberga la plaza. | La totalidad de la Puerta del Sol. Y el primer tramo desde la Puerta del Sol de las siguientes calles: Calle Arenal, hasta el primer retranqueo importante en la calle. Calle Preciados hasta pasada la calle Tetuán. Calle Tetuán, el tramo entre calle Preciados y Carmen y el primer tramo a partir de los cruces con estas dos calles. Calle del Carmen hasta pasada la calle Tetuán. Calle Montera, hasta el primer retranqueo importante en la calle. Calle Alcalá, limitándose el alcance del proyecto a la zona de asfalto y pequeñas adecuaciones en su perímetro inmediato. Calle Carrera de San Jerónimo, hasta la Plaza de Canalejas. Plaza de Canalejas, en la zona de entronque entre la carrera de San Jerónimo y la zona central de la plaza, incluida parte de esta zona central. Calle de la Victoria. Calle de Espoz y Mina, hasta la calle de la Cruz. Intersección de la calle Espoz y Mina con la calle Cruz. Calle Carretas, en su primer tramo. Calle del Correo, en su primer tramo. Calle Mayor, hasta pasada la Calle Esparteros. Intersección de calle Mayor, calle Esparteros y calle Postas. | 11253216.24 | Ayuntamiento Madrid | AZVI S.A.U- LICUAS SA | 19 | 2022-03-19 | 2023-10-18 | Ninguna | Ayuntamiento Madrid | Ayuntamiento de Madrid
Reurbanización del Lateral Norte de la Avenida de la Ilustración. Primera Fase. Distrito de Fuencarral-El Pardo | Fuencarral - El Pardo | 711/2020/05971 L2-004 | Ordinario | 619.04 | La actuación consiste en la renovación y mejora de los pavimentos existentes y la actualización de la configuración de los itinerarios peatonales a los vigentes criterios y normativa en materia de accesibilidad universal, la adecuación de parterres y zonas ajardinadas, la mejora y complemento de zonas de juegos infantiles y de mayores y demás elementos del mobiliario urbano, la renovación del alumbrado público y su sustitución por luminarias y lámparas más eficientes energéticamente y en general la renovación de los elementos que forman parte de la urbanización del entorno. | Calle Santiago de Compostela, avenida de la Ilustración, glorieta de las Reales Academias | 9277877.32 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 16 | 2022-05-28 | 2023-09-27 | Ninguna | Ayuntamiento Madrid | Ayuntamiento Madrid
Remodelación de la Plaza de la Emperatriz de Madrid. Distrito de Carabanchel | Carabanchel | 711/2020/05971 L2-006 | Remanentes | 619.04 | La intervención implica remodelar el casco antiguo de Carabanchel Alto, consolidando el área peatonal de la plaza de la Emperatriz, centro neurálgico de cruce de caminos, y recuperación como espacio estancial la plaza del Seis de Diciembre en torno a la iglesia, todo ello con el objeto mejorar su funcionalidad, accesibilidad y movilidad. | Plaza de la Emperatriz, Calle Joaquín Turina, Calle de la Frambuesa, Calle Joaquín Rivero, Plaza Seis de Diciembre, Calle Teresa Cabarrú | 3335647.6257 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 14 | 2022-07-01 | 2023-08-31 | Ninguna | Ayuntamiento Madrid | Ayuntamiento Madrid
Remodelación de la calle de Alcalá en el Tramo Quintana - Arturo Soria. Distrito de Ciudad Lineal | Ciudad Lineal | 711/2020/05971 L3-005 | Ordinario | 619.04 | El objeto de este proyecto es la recuperación de la calle Alcalá en su tramo comprendido entre la calle Argentina y la plaza de Ciudad Lineal, así como la calle Argentina (en su tramo frente a los números 6 y 8), la calle Virgen del Sagrario (en su tramo frente a los números 2,3,4,6 y 8), el Callejón Juan de Mata Gómez y la Plaza de Quintana | calle Alcalá en su tramo comprendido entre la calle Argentina y la plaza de Ciudad Lineal Plaza de Quintana calle Argentina calle Virgen del Sagrario Callejón Juan de Mata Gómez | 5521599.03 | Ayuntamiento Madrid | Pacsa- Taga, UTE | 10 | 2022-08-27 | 2023-06-26 | Ninguna | Ayuntamiento Madrid | Ayuntamiento Madrid
Urbanización C/Ayerbe. (Tramo: C/ Fuente de Torrejona – C/ Empedrada). | Barajas | 711/2020/05971 L3-006 | Ordinario | 619.04 | La actuación supone una continuación, como segunda fase, de la actuación de remodelación del tramo de la calle Alcalá entre la Calle 30 y la calle Argentina realizada recientemente | Calle Ayerbe Calle Venus Calle Zodiaco Calle Caldera Calle Empedrada | 5480657.2 | Ayuntamiento Madrid | Pacsa- Taga, UTE | 10 | 2022-10-01 | 2023-09-29 | Ninguna | Ayuntamiento Madrid | Ayuntamiento Madrid
REMODELACIÓN PLAZA DE LOS MOSTENSES | Centro | 711/2020/05971-L1-006 | ORDINARIO | 619.04 | La actuación plantea una remodelación del entorno del Mercado de los Mostenses y calles aledañas, en la que simultáneamente se recupere el atractivo del uso del Mercado en sus actividades comerciales y eventualmente de ocio, y de la zona para los residentes y viandantes y se consiga la supresión de las barreras arquitectónicas existentes. La remodelación planteada en el entorno del Mercado de los Mostenses y calles aledañas surge, pues por la necesidad de buscar su recuperación como espacio. Las acciones recogidas en el proyecto propiciarán la adaptación de la zona para la mejora de la movilidad, la seguridad y la accesibilidad universal del tránsito peatonal, y en su conjunto facilitarán de manera global la mejora de las condiciones de movilidad del entorno, lo que redundará en una mejor integración del Mercado de los Mostenses en su área de influencia y un estímulo para continuar con la renovación de las instalaciones del propio Mercado. | C/ Garcia Molinas Plaza de los Mostenses Calle General Mitre Calle Ricardo León Travesia de la Parada Calle Antonio Grilo travesía de las Beatas Calle San Igancio de Loyola Calle Maestro Guerrero | 3003501.2002 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 13 | 2022-10-08 | 2023-11-07 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE PONTEJOS | Centro | 711/2020/05971 1-L1-007 | ORDINARIO | 619.04 | Las obras actualmente en ejecución en el entorno de la Plaza de Pontejos y sus calles aledañas tienen el propósito de recuperar y adaptar la mayor cantidad de espacio público para el peatón, además de garantizar la accesibilidad universal y eliminar en lo posible las barreras arquitectónicas. Con ese objetivo las obras contemplan la desaparición de las escaleras que rodeaban el monumento al Marqués Viudo de Pontejos y en su lugar se colocarán varios bancos. Tanto la calle San Ricardo como la calle de La Paz se configuran como plataformas únicas con un pavimento homogéneo y se eliminan los bolardos que entorpecen el tránsito peatonal, por su parte, en la calle Marqués Viudo de Pontejos que conecta la plaza con la calle Esparteros, se amplía la acera en varios puntos eliminando parte de los actuales aparcamientos y convirtiendo otros en estacionamientos para motos. Asimismo, la reforma procura un entorno más verde, con la plantación de varios árboles de especies caducifolias y la creación de un parterre ajardinado en la zona oeste. Los aparcamientos para coches oficiales se mantienen, aunque se reorganizan los de motos que ocuparán menos espacio y estarán ubicados en la acera norte situada frente a la plaza. Un cambio importante será también la pequeña plaza triangular que se crea frente al renovado Teatro Albéniz, que dispondrá de bancos, nuevos árboles y una iluminación actualizada y más eficiente. | Plaza de Pontejos Calle del Marqués Viudo de Pontejos Calle del Correo Calle San Ricardo Calle de la Paz | 742686.05 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 9 + periodo de suspensión temporal | 2022-11-17 | 2023-10-19 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
REURBANIZACIÓN DEL LATERAL SUR DE LA AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN | Fuencarral - El Pardo | 711/2020/05971 L2-009 | ORDINARIO | 619.04 | El objeto del proyecto consiste en la reurbanización del lateral sur de la avenida de la Ilustración en el tramo comprendido entre la avenida de Betanzos y la M-607, incluyendo asimismo la mejora de pavimentos y reordenación de la calle Pedro Rico en el mismo tramo. la reurbanización consistirá en la renovación y mejora de los pavimentos existentes y la actualización de la configuración de los itinerarios peatonales a los vigentes criterios y normativa en materia de accesibilidad universal, la creación de un carril bici bidireccional, la adecuación de parterres y zonas ajardinadas, la mejora y complemento de zonas de juegos infantiles y de mayores y demás elementos del mobiliario urbano, la renovación del alumbrado público y su sustitución por luminarias y lámparas más eficientes energéticamente y en general la renovación de los elementos que forman parte de la urbanización del entorno. | Avenida de la Ilustración Paseo de la Vaguada Calle de Pedro Rico | 7415858.09 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 10 | 2022-12-23 | 2023-10-22 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
REMODELACIÓN DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DE MENDIZÁBAL Y LA CALLE IRÚN.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA” | MONCLOA-ARAVACA | 711/2020/05971-L2-008 | ORDINARIO | 619.04 | El objeto del proyecto consiste en la remodelación de la calle de Juan Álvarez Mendizábal en su tramo adyacente a la plaza de España así como diversas zonas de su entorno. la actuación consistirá en la actualización de la configuración de los itinerarios peatonales a los vigentes criterios y normativa en materia de accesibilidad universal incorporando incluso elementos mecánicos tales como un ascensor, la reordenación de los espacios públicos, fundamentalmente en lo correspondiente a zonas de aparcamiento y vías de tránsito rodado y la renovación y mejora de los pavimentos existentes adaptándolos al entorno recientemente urbanizado, y la mejora y complemento de elementos del mobiliario urbano, la renovación del alumbrado público y su sustitución por luminarias y lámparas más eficientes energéticamente y en general la renovación de los elementos que forman parte de la urbanización del entorno. | Calle Juan Álvarez Mendizábal Calle Irún | 2057903.5207 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 10 + periodo suspensión temporal | 2022-12-08 | 2024-02-24 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE OLAVIDE. DISTRITO DE CHAMBERÍ | Chamberí | 711/2020/05971 L1-009 | ORDINARIO | 619.04 | La actuación de proyecto persigue la reestructuración de la plaza de Olavide y las calles que confluyen en ella en su ámbito de afección, reforzando su carácter peatonal, reordenando sus usos, mejorando la movilidad de sus usuarios, y, en definitiva, actualizando la configuración de este entorno histórico, con un tratamiento integral, como elemento que no puede ser aislado del resto de la malla urbana. La actuación propuesta viene condicionada por las restricciones propias del entorno, y, entre los múltiples requisitos a conciliar que supone la intervención en un espacio público urbano tan consolidado e histórico como este, caben destacar el paso inferior y aparcamiento con acceso mediante sendas rampas en la calle de Trafalgar, y el carácter como punto estancial, de ocio y de hostelería y restauración de la plaza. Por ello se acomete la reorganización del entorno con las siguientes características: En el anillo interior de la plaza re proyecta una nueva ordenación de las zonas verdes intentado su compatibilidad con las actuales, pero que permitan una mayor permeabilidad peatonal y formen un conjunto paisajístico más atractivo. En el anillo exterior de la plaza se completa la evolución de las intervenciones recientes, eliminado los tramos de calzada de alguna de las calles limítrofes que conectaban con la plaza. Del mismo modo y de forma coherente con la intervención en la plaza, los tramos de las calles confluyentes con plataformas segregadas se convierten en plataforma única, restringiendo la circulación rodada que se reduce a usos autorizados como el acceso a garajes. En la calle de Hartzenbusch se reconvierte, igualmente, en sección con plataforma única. | Plaza de Olavide Calle Jordán Calle Trafalgar Calle Gonzalo de Córdoba Calle Palafox Calle Raimundo Lulio Calle Santa Feliciana Calle Murillo Calle Hartzenbusch | 5508237.98 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 16 | 2023-01-14 | 2024-05-13 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
ACCESO MUSEO COLECCIONES REALES | Centro | 711/2020/05971-L1-008 | ORDINARIO | 619.04 | El proyecto tiene por objeto la mejora de las condiciones de urbanización de la Cuesta de la Vega y, en general de los accesos al Museo de Colecciones Reales configurando fundamentalmente unos itinerarios peatonales adaptados a la normativa en materia de accesibilidad universal y con los pavimentos adecuados a esos criterios y con la debida coherencia con el entorno histórico en el que se encuentra. | Paseo Ciudad de Plasencia Cuesta de la Vega Ronda de Segovia | 1533896.14 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 6 | 2023-01-26 | 2023-07-25 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
PASO INFERIOR EN CAMINO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO | Puente de Vallecas - Villa de Vallecas | 711/2020/05971 L4-002 | PERT | 619.11 | Las obras incluyen para el tramo de la Calle Pozo del Tio Raimundo el reajuste del diseño de las aceras, mediante su ampliación y adaptación a las anchuras mínimas exigibles en la normativa de accesibilidad, reajuste de la sección de calzada, homogeneizando su dimensión a una calzada de 6 metros de anchura y dos carriles de circulación (uno para cada sentido), construcción de elementos de protección (orejetas), adaptación de los pasos peatonales y vehiculares existentes a la normativa municipal y la generación de un fondo de saco que permita cambiar el sentido de la marcha de los vehículos. Además, se eliminarán los grupos semafóricos como consecuencia de la creación del nuevo paso mediante cajón hincado y se distribuirán los nuevos puntos de luz adaptándose al muevo diseño viario, se incorporará una red de recogida de aguas pluviales, se instalarán elementos de mobiliario urbano homologados (bolardos, papeleras, etc.) y se cumplirá con la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua mediante la incorporación de una banda permeable en la acera (pavimentada con adoquín de hormigón filtrante por pieza y junta) y confinados por bordillos tipo IV sin chaflán. | Camino del Pozo del Tío Raimundo | 2373579.9419 | Ayuntamiento Madrid | ACCIONA | 18 | 2023-05-12 | 2024-11-11 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid