## Hoja1
OBRAS EN EJECUCIÓN | DISTRITO | NÚMERO DE EXPEDIENTE | ORIGEN PRESUPUESTARIO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 001/190/15340/ | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | VIARIO AFECTADO | PRESUPUESTO ADJUDICADO | ENTIDAD QUE LO FINANCIA | EMPRESA | PLAZO EJECUCIÓN (MESES) | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PENALIDADES IMPUESTAS | ADMINISTRACIÓN TITULAR | MANTENIMIENTO POSTERIOR
OBRAS DE ADECUACIÓN Y AJUSTE DE LAS ZONAS ADYACENTES DE LOS JARDINES DE SABATINI CON LAS OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA | CENTRO | 711/2020/05971 L1-010 | ORDINARIO | 619.04 | Los objetivos del proyecto son: 1. Dar cumplimiento al convenio suscrito por Patrimonio Nacional del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, en lo referente a la mejora de accesos. 2. Repavimentar los jardines, así como los viarios en los que se actúa y consolidar el terreno, mejorando las condiciones del sistema de drenaje. 3. Mejorar las condiciones de accesibilidad del entorno, eliminando todas las barreras arquitectónicas existentes e introduciendo criterios de Diseño para Todos. Permitir el tránsito sin obstáculos en el parque y en el viario. 4. Incorporar elementos de diseño, mobiliario y paisaje urbano que incrementen la calidad ambiental del entorno. 5. Establecer medidas que contribuyan a la mejora de la integración de algunos servicios urbanos presentes en el área 6. Reparar los elementos pétreos como escaleras, pavimentos existentes dentro de los jardines, bordillos, etc., que por hundimientos del terreno y desgaste están muy deteriorados. 7. Consolidar las esculturas, escaleras y bancos afectados por problemas de asientos diferenciales 8. Establecer en las áreas ajardinadas nuevos ejemplares de especies frondosas y arbolado 9. Introducir sistemas de alumbrado público que permitan un notable ahorro de energía y un incremento de la eficacia de los elementos instalados. 10. Incrementar las superficies al servicio del peatón fundamentalmente en los viales objeto de peatonalización 11. Reparar y mejorar algunos elementos afectados por las obras de la Plaza de España. 12. Restaurar algunas fuentes ornamentales en mal estado de conservación | Jardines de Sabatini Plaza de España Plaza de Oriente Plaza de la Marina Española Calle de San Quintín Calle de Bailén | 5793692.14 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 15 | 2024-03-02 | 2025-06-01 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
CARRETERA DE VALDECARROS. ADECUACIÓN DE VIALES. ETAPA 1 | VILLA DE VALLECAS | 711/2020/05971-L2-012 | ORDINARIO | 619.10 | El Proyecto de las Obras para la construcción del Viario de Conexión Vía Borde - Vía Meridional y de la Vía Meridional ETAPA 1, supone la conexión entre los Sectores del Ensanche de Vallecas y de la Atalayuela. Las obras consisten en: • Levantados y demoliciones para la conexión con el sector existentes del Ensanche de Vallecas. • Movimiento general de tierras con las labores de desbroce, desmonte y terraplén. • Pavimentación de calzadas, aceras, medianas y aparcamientos. • Señalización y semaforización de calzadas. • Ejecución de la Red principal de Saneamiento y drenaje • Ejecución de los tramos de canalizaciones de otras redes de servicios. • Colocación del mobiliario urbano, plantación del arbolado de alineación y jardinería en rotondas, así como la instalación del riego necesario. | Avenida del Mayorazgo | 5444730.6852 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 14 | 2024-05-11 | 2025-07-10 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
ITINERARIO HABITABLE ENTRE MERCADO DE USERA Y PZA. HIDRÓGENO | USERA | 711/2020/05971-L2-013 | FONDOS NGEU | 15377/619.04 | Los objetivos de esta actuación son los siguientes: - Cr ear espacios estanciales agradables y seguros, incluyendo mobiliario inclusivo, fuentes para beber y juegos infantiles - Calmar el tráfico rodado y considerar la eliminación de algunos carriles de circulación, racionalizando el aparcamiento, ensanchando aceras o diseñando calles de coexistencia en el viario local de acceso - Incrementar la variedad de especies vegetales que atraigan fauna y provean de sombra a los itinerarios peatonales y espacios de encuentro. - Aumentar las zonas permeables para facilitar la infiltración de agua de lluvia en aquellas zonas que sea posible. - Tratar superficialmente algunos muros para mejorar la calidad visual y el paisaje urbano - Señalar la ubicación de elementos de la red cotidiana y ofrecer información sobre espacios de interés paisajístico o cultural. - Garantizar la continuidad peatonal en los cruces en condiciones de comodidad y seguridad. - Reurbanizar los espacios públicos singulares, como las plazas, con especial atención a las zonas estanciales y al confort térmico. - Crear tramos exclusivamente peatonales eliminando aparcamientos ilegales o barreras de accesibilidad - Reforzar el eje longitudinal del itinerario desde la intervención paisajística, considerando especies vegetales que incrementen la variedad cromática y olfativa. - Renovar las canalizaciones de alumbrado en aquellas calles en las que se renueve la pavimentación de aceras, incluyendo la reposición de los puntos de luz que se vean afectados por las obras. - Modificar los sentidos de circulación de las calles propuestas por la D.G. de Planificación e Infraestructuras de Movilidad. | C/ Nicolás Usera C/ Andrés Arteaga C/ Amparo Usera Plaza de José Luis Hoys C/ Mercedes Manjón Plaza de Julián Marías C/ Pablo Ortiz Plaza de las Tizas C/ José Bielsa C/ Isidra Jiménez C/ Jaspe C/ Isabelita Usera Plaza del Hidrógeno C/ Gabriel Usera C/ Elisa C/ Isabel Fornieles C/ José Anespere C/ Gabino Jimeno | 6185386.1645 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 18 | 2024-05-27 | 2025-11-26 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
REURBANIZACIÓN PARQUE MANOLITO GAFOTAS | CARABANCHEL | 711/2020/05971-L2-014 | ORDINARIO | 619.04 | La propuesta de conjunto responde a estos principios básicos: • Generar una zona verde para el uso de los vecinos de Carabanchel, con equipamiento que permita actividades diversas dentro del parque: paseo, práctica deportiva, juegos infantiles, actividades lúdicas…. conformando así un espacio para la vida del vecindario tan necesario como un equipamiento primario. • Renovar y mejorar los pavimentos existentes y la actualización de los itinerarios peatonales a los vigentes criterios y normativa en materia de accesibilidad universal. • Restauración del paisaje con el objetivo de crear un “bosque” con especies autóctonas para mejorar las condiciones ambientales del ámbito, reduciendo el impacto visual y acústico de la infraestructura de la M-40, aportando a la reducción de la temperatura mediante la generación de sombras naturales, etc.Se integra al proyecto las plantaciones realizadas en los últimos años y se designan áreas para la actuación vecinal. • Incorporación de alumbrado público de consumo energético eficiente. • Mejorar la permeabilidad del suelo en el ámbito de intervención. • Generación de espacio convivencial en sombra, tanto de forma inmediata mediante velas como de forma futura mediante la masa arbórea. • Fomento de la biodiversidad a escala urbana, incorporando corredores polinizadores, hoteles de insectos, casas de pájaros, casas de murciélagos. • Integrar el parque en los recorridos urbanos verdes y consolidar el remate del barrio en su frontera con la M40. • Creación de recorridos de continuidad peatonal con hitos reconocibles como lugares de encuentro. |  | 3782749.8883 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 18 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | Ninguna | Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
ITINERARIO DE CONEXIÓN DE MADRID RIO CON MERCADO DE USERA | USERA | 711/2020/05971-L2-015 | FONDOS NGEU | 15377/619.04 | La propuesta de conjunto responde a estos principios básicos: • Crear un recorrido peatonal que conecte Madrid Río con el mercado de Usera como un eje turístico del barrio. • Puesta en valor de la cultura Oriental China presente en el Barrio. • Modificación de sentido de circulación de las calles, para mejorar la conexión entre Madrid Río y el Mercado de Usera, especialmente facilitando la circulación ciclista por ciclocarril. • Crear espacios estanciales agradables y seguros que incluyan mobiliario urbano inclusivo. • Calmar el trafico rodado, reordenación racional del aparcamiento y ampliación de aceras. • Incorporación de arbolado que aporte sombra y variedad de especies; e incorporación de arbustivas que junto con los árboles conformen microambientes que fomenten el desarrollo de la biodiversidad a escala urbana y ayuden a mejorar las condiciones climáticas reduciéndolas temperaturas. • Mejorar la permeabilidad del ámbito de actuación, incorporando pavimentos drenantes que faciliten la infiltración del agua de lluvia. • Tratamiento superficial de los muros para mejorar la calidad visual y de paisaje urbano • Renovación del alumbrado público a una tecnología de consumo energético sostenible | C/ Andrés Arteaga C/ de Las Calesas C/ Mirasierra C/ Vallandes C/ Antonio López Avenida del Manzanares | 2513260.4716 | FONDOS EUROPEOS NGEU | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 14 | 2024-07-01 | 2025-08-31 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
PARQUE DE VALDEBEBAS. CONSTRUCCIÓN | HORTALEZA | 711/2020/05971-L3-008 | ORDINARIO | 609.03 | El objeto de este proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias para la adecuación del arroyo de Valdebebas en el tramo comprendido entre la M-40 y la M-12. Las acciones recogidas en el proyecto propiciarán el acondicionamiento y reordenación de la zona para la mejora de la movilidad y la seguridad del tránsito peatonal de forma compatible con la capacidad hidráulica del arroyo. Facilitando en su conjunto las condiciones de urbanización del entorno. El cauce del arroyo discurre tanto por el ámbito urbanístico de Valdebebas, ya desarrollado, como por el sector US 4.10 “Solana de Valdebebas”, cuyo proyecto de urbanización fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid el 16 de febrero de 2023. El análisis hidráulico y funcional del arroyo se realiza en su conjunto, de forma que se verifique la capacidad hidráulica y las áreas de inundación. Comprobándose, de esta manera, la compatibilidad con el planeamiento. Es por ello que se trata de una solución global, definida íntegramente, aunque en el alcance del proyecto de iniciativa municipal sólo se incorpora y valora el tramo del cauce que discurre por terreno urbano ya recibido, del ámbito de Valdebebas. |  | 1465619.18 | Ayuntamiento Madrid | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.- OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A. | 5 | 2024-09-02 | 2025-02-01 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
REMODELACIÓN PLAZA DE MANUEL NOYA Y MARCELO USERA | USERA | 711/2020/05971-L2-016 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 619.04 | La propuesta de conjunto responde a estos principios básicos: Mejorar la situación de los peatones ampliando aceras, alineando pasos de peatón y elevando aquellos que son de acceso a ZBE para reducir la velocidad del tráfico rodado. Generación de zonas estanciales parciales en el recorrido peatonal de acera para descanso de usuarios debido a la pendiente de la acera. Renovar y mejorar los pavimentos existentes y la actualización de los itinerarios peatonales a los vigentes criterios y normativa en materia de accesibilidad universal. Renovación de alumbrado público ajustadas a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Mejorar la permeabilidad del suelo en el ámbito de intervención. Incorporación de arbolado público y de alineación en el ámbito de actuación. Reforma integral del parque Marshal Dingzhen, situado entre las calles Juan Español y Marquesa de Silvela, con dotación de mobiliario y alumbrado público, mejora de las áreas de estancia y juegos cardiosaludables. | Calle Marcelo Usera, calle Manuel Noya, calle San Filiberto, calle Marquesa de Silvela y calle Juan Español | 813494.6 | Ayuntamiento Madrid | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. | 8 | 2024-11-08 | 2025-07-07 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES DEL ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECIAL AOE.00.08 PARQUE DEPORTIVO DEL ESTE | SAN BLAS - CANILLEJAS | 711/2020/05971-L3-009 | ORDINARIO | 619.04 | El objeto de este proyecto de obras es la completa definición y valoración de las obras necesarias para el acondicionamiento del terreno, desarrollo de plantaciones e integración del paisaje de las parcelas VB-02, VB-07 (solo el área sin desarrollar), VB-08, VB-09, VB-10 y VB-11 calificadas como zonas verdes básicas, que garanticen su apertura al público y puesta en funcionamiento |  | 7377848.72 | Ayuntamiento Madrid | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.- OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A. | 26 | 2024-12-20 | 2027-02-19 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES LOMBÍA, FERNÁN GONZÁLEZ, AVDA. DE FELIPE II Y OTRAS | SALAMANCA | 711/2020/05971 L3-011 | ORDINARIO | 619.04 | Los objetivos específicos de la obra son los siguientes: - Vegetar el ámbito en la medida de lo posible, dada la calificación de Zona Verde Básica del mismo y teniendo en cuenta la existencia de un aparcamiento bajo rasante. - Mantener el arbolado existente sustituyendo aquellos ejemplares dañados o enfermos. - Fomento de la accesibilidad universal, configurando itinerarios accesibles enmarcados dentro de unos espacios peatonales mejorados, que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. - Rehabilitar la pavimentación, las jardineras existentes y el mobiliario urbano según un diseño homogéneo con el actual entorno. | Plaza de Salvador Dalí, Calle Lombía Calle Fernán González | 1459193.91 | Ayuntamiento Madrid | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.- OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A. | 15 | 2025-01-25 | 2026-04-24 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
REMODELACIÓN DE LA PLAZA TIRSO DE MOLINA Y SU ENTORNO | CENTRO | 711/2020/05971-L1-011 | ORDINARIO | 619.04 | La actuación plantea una remodelación de la Plaza Tirso de Molina y calles adyacentes de su entorno, en la que se consiga la supresión de las barreras arquitectónicas existentes y una mejora estancial que dote de mayor confort y seguridad a los usuarios. La remodelación a plantear surge por la necesidad de buscar la recuperación del ámbito como espacio público mediante su reordenación y una cuidadosa elección de pavimentos, jardinería, alumbrado y mobiliario urbano. | Plaza Tirso de Molina C/ de la Concepción Jerónima C/ del Conde de Romanones C/ de la Colegiata C/ del Doctor Cortezo | 4466019.07 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 16 | 2025-02-04 | 2026-06-03 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MATUTE Y CALLES ALEDAÑAS. DISTRITO CENTRO. | CENTRO | 711/2020/05971-L1-012 | ORDINARIO | 619.04 | La actuación plantea una remodelación de la Plaza de Matute y calles adyacentes de su entorno, en la que se consiga la supresión de las barreras arquitectónicas existentes y una mejora estancial que dote de mayor confort y seguridad a los usuarios. La remodelación a plantear surge por la necesidad de buscar la recuperación del ámbito como espacio público mediante una cuidadosa elección de pavimentos, jardinería y mobiliario urbano. La ejecución de las actuaciones que lo posibilitan requiere la redacción del correspondiente proyecto que las definan y valoren, siendo este el objeto del presente Proyecto de Urbanización. | Plaza de Matute C/ de la Cruz C/ de Espoz y Mina C/ de Huertas C/ de la Plaza del Ángel | 1496911.76 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 14 | 2025-02-11 | 2026-04-10 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO AL ANTIGUO MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS DE LEGAZPI | ARGANZUELA | 511/2024/26338-L5-001 | ORDINARIO | 619.11 | El “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO AL ANTIGUO MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS DE LEGAZPI. DISTRITO DE ARGANZUELA (MADRID)”, define las obras necesarias para la construcción de las rampas de acceso al nuevo aparcamiento subterráneo del edificio del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi | C/ Maestro Arbós | 5205131.0318 | Ayuntamiento Madrid | U.T.E. ROVER-COTODISA | 12 | 2025-06-23 | 2026-06-22 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
REHABILITACION DE LA PLAZA DEL RASTRILLO Y DE JUAN PUJOL | CENTRO | 511/2024/26338-L1-001 | ORDINARIO | 619.04 | El Objeto de este proyecto es mejorar una plaza que se encuentra muy degradada, poco aprovechada y cerrada sobre si misma siendo además un punto donde se concentran las mayores temperaturas de toda la ciudad, eliminando antiguos vestigios de infraestructuras ya obsoletas. Por otra parte, se modificará la ordenación del tráfico privado, así como el desplazamiento de una línea de la EMT hacia la calle de la Palma, dando prioridad y un protagonismo importante a los peatones, que se significan como el agente mayoritario en este entorno. La remodelación a plantear surge por la necesidad de buscar la recuperación del ámbito como espacio público mediante una cuidadosa elección de pavimentos, jardinería y mobiliario urbano. La ejecución de las actuaciones que lo posibilitan requiere la redacción del correspondiente proyecto que las definan y valoren, siendo este el objeto del presente Proyecto de Urbanización. | Plaza del Rastrillo Calle del Espíritu Santo Calle de San Andrés Cale del Tesoro Calle del Marqués de Santa Ana | 1985550.5179 | Ayuntamiento Madrid | UTE AZVI, S.A.U. - LICUAS S.A. | 10 | 2025-06-23 | 2026-04-22 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
CUBRICIÓN DEL VIARIO M-30 EN EL PUENTE DE VENTAS | SALAMANCA CIUDAD LINEAL | 132/2024/00204 | ORDINARIO | 619.04 | Las obras crearán un nuevo espacio de 16.370 m2 sobre la M-30, conectando Peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. Parque Ventas conectará ambos márgenes de la M-30 a través de ocho pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se instalarán juegos infantiles, elementos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre, dos kioscos, fuentes, bancos y papeleras. Asimismo, se dotará al nuevo espacio de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética. La nueva plataforma se situará unos 300 metros al sur del puente de Ventas. Esta ubicación se ha determinado como la más adecuada por varias razones. Por una parte, se evita la demolición de las rampas que conectan la M-30 con la calle de Alcalá, lo que implicaría un gran impacto a la movilidad durante muchos meses, además de una importante complejidad técnica. Por otra parte, en el tramo de 300 metros al sur del puente se encuentran instalaciones de Metro y un depósito del Canal de Isabel II que harían inviable la conexión de la plataforma. A ello hay que añadir que el tramo de la M-30 elegido discurre en trinchera a un nivel inferior al de la ciudad a ambos márgenes de la infraestructura, algo que facilitará los trabajos. El proyecto no solo supondrá la creación de la plataforma de cubierta sobre la M-30, sino que incluirá importantes mejoras en ambos márgenes que abarcarán otros 40.300 m2. Es decir, la superficie total de actuación superará los 56.600 m2 | Calle Antonio Pirala, Calle Alejandro González, Plaza de América Española, Calle Ramón de Aguinaga, Calle Cyesa, Calle San Emilio, | 78916236.99 | Ayuntamiento Madrid | UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. Y OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A | 22 | 2025-06-23 | 2027-04-22 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
ENLACE A VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO: https://servpub.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/OBRA_PUBLICA/DOC/Cubrimiento_Calle30_PuenteVentas.zip
SOTERRAMIENTO DEL PASEO DE LA CASTELLANA EN EL TRAMO C/SINESIO DELGADO- NUDO NORTE DE CALLE 30 | CHAMARTÍN FUENCARRAL - EL PARDO | 132/2024/00205 | ORDINARIO | 619.11 | La solución viaria proyectada permitirá que se pueda soterrar tráfico del tronco central de la Castellana en el tramo comprendido entre la calle Monforte de Lemos y el Nudo Norte, recuperando para el uso peatonal el espacio generado sobre el túnel. El proyecto permite en una segunda fase futura, habilitar el tráfico en el segundo nivel subterráneo construido en primera fase, dotándolo de continuidad hacia Madrid Nuevo Norte. En superficie, el acondicionamiento de tronco central del paseo de la Castellana tiene como objeto el garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad, tanto peatonal como ciclista y su libre movilidad en plenas condiciones de seguridad. En definitiva, el objeto principal es favorecer la movilidad sostenible y facilitar la accesibilidad. | Paseo de la Castellana Calle Sinesio Delgado Calle Padre Francisco Palau y Quer Acvda. Monforte de Lemos Calle Daniel Vázquez Díaz Calle Manuel Caldeiro Calle Arzobispo Morcillo | 112260057.58 | Ayuntamiento Madrid | UTE FERROVIAL - GYOCIVIL - LICUAS | 22 | 2025-06-30 | 2027-04-29 | NINGUNA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AYUNTAMIENTO DE MADRID
https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/OBRA_PUBLICA/DOC/Castellana_Nudo_Norte.zip