## URB
AMBITO | DENOMINACION | DISTRITO | Nº EXPEDIENTE | FECHA DE APROBACION DE LAS OBRAS | FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS | FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
| REURBANIZACIÓN DE LA CALLE SALINAS DEL ROSÍO CV C/ TRASPADERNE. BARRIO DE AEROPUERTO | BARAJAS | L2CB05_132/2015/00305 711/2019/08847 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2020-10-30
| DONOSO MONTESINOS 20 | CHAMARTÍN | L2CB06_132/2015/00305 711/2019/04344 | 2019-10-10 | 2019-11-11 | 2020-01-10
| CANAL DE MOZAMBIQUE CV C/ CANAL DE PANAMA 17 | CIUDAD LINEAL | L2CB07_132/2015/00305 711/2019/24404 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 2020-01-11
A.P.R. 21.02 | CALLES FUENTENEBRO, FRÍAS Y MEDINA DE POMAR, “BARRIO DEL AEROPUERTO” | BARAJAS | L2CB08_132/2015/00305 711/2019/22014 | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 2020-05-31
| RED INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN C/FUENTENEBRO | BARAJAS | CONTRATO MENOR 711/2019/12157 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2021-10-23
| CASTILLO DE UCLÉS 12-16 | SAN BLAS- CANILLEJAS | L3CB10_132/2015/00305 711/2019/24054 | 2019-10-04 | 2019-11-05 | 2020-05-04
APR 13.01 | ACTUACIONES EDIFICATORIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO EN LAS PARCELAS E1, A7 y D4 DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 13.01 SIERRA TOLEDANA | PUENTE DE VALLECAS | L3CB08_132/2015/00305 711/2019/13095 | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 2020-06-14
API 13.11 | LA COLONIA LA VIÑA DE ENTREVIAS, API 13.11 ENTREVIAS | PUENTE DE VALLECAS | L3CB09_132/2015/00305 711/2018/00991 | 2021-10-10 | 2019-11-11 | 2020-02-10
API 13.12 | UNIDAD VECINAL 4 DE ENTREVÍAS ,EN EL ÁMBITO DEL API.13.12, ENTREVIAS 2 | PUENTE DE VALLECAS | L3CB11_132/2015/00305 711/2018/00994 | 2019-10-11 | 2019-11-12 | 2019-11-30
| MAESTRA JUSTA FREIRE, 60-62 | LATINA | L4CB17_132/2015/00305 711/2019/24539 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 2020-01-11
| ACCESIBILIDAD PABLO SARASATE | LATINA | L4CB17_132/2015/00305 711/2019/24544 | 2019-10-09 | 2019-11-11 | 2020-10-16
| INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN FRENTE DE PARCELA MUNICIPAL DE CALLE PABLO SARASATE, 11 | LATINA | CONTRATO MENOR 711/2020/12177 | 2020-09-21 | 2020-10-14 | 2020-10-31
| ACCESIBILIADA CALLE PIQUER 41-47 | LATINA | L4CB20_132/2015/00305 711/2019/24569 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 2020-01-11
| SOTERRAMIENTO Y RETRANQUEO LÍNEA TELECOMUNICACIONES C/ ZAIDA | CARABANCHEL | L4CB10_132/2015/00305 711/2017/16910 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-20
| AVENIDA REAL DE PINTO 166-170 | VILLAVERDE | L4CB21_132/2015/00305 711/2019/26621 | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 2020-06-29
| C/ BELLVER 28 CV C/ NENUFAR | TETUÁN | CONTRATO MENOR 711/2020/05687 | 2020-04-27 | 2020-06-18 | 2020-08-11
| PZ. CAMPILLO MUNDO NUEVO 2 CV C/MIRA EL SOL 25 | CENTRO | CONTRATO MENOR 711/2019/11513 | 2019-10-28 | 2019-11-14 | 2019-12-13
| PASEO DE LA DIRECCIÓN 73 CV C/ VILLAMIL | TETUÁN | CONTRATO MENOR 711/2019/03484 | 2019-04-24 | 2019-08-13 | 2019-10-11
| C/ EUSTAQUIO RODRÍGUEZ 5 | CHAMBERÍ | CONTRATO MENOR 711/2020/03987 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-09-11
| C/ISLAS CABO VERDE 29-31 CV C/ MARQUÉS DE VILLABRAGIMA | FUENCARRAL- EL PARDO | CONTRATO MENOR 711/2019/24972 | 2019-09-25 | 2020-11-20 | 2020-05-26
| PASAJE DOLORES 16 | CHAMARTÍN | CONTRATO MENOR 711/2019/29299 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2020-07-07
| C7 TRÉBOL 21 | TETUÁN | CONTRATO MENOR 711/2019/25271 | 2019-12-27 | 2020-01-11 | 2020-05-26
| IFS PROLONGACIÓN MARTÍNEZ OVIOL HASTA GRAN VÍA DE VILLAVERDE | VILLAVERDE | 300/2019/01223 | 25/05/202 | 2020-06-17 | 2020-12-16
APE 05.03 | Corazón María-Avda. de América (Hotel) | Chamartin | 714/2000/9409 | 08/02/2002 Modificado 28-07-11 | 2002-04-04 | 2012-02-15
APR 05.03 | Calle Macarena | Chamartin | 132/2014/00236 | 2016-12-21 | 2018-09-26 | 2019-06-12
APR.05.12 PE 5.362 | Santiago Bernabeu | Chamartin | 711/2017/17093 | 2018-06-21
API 06.10 | Tiziano Dulcinea | Tetuan | 711/1994/22150 711/1998/22008 | 1995-05-26 | 1999-08-14
APR 06.04 | "Almansa-Tenerife" | Tetuan | 714/2002/02990 | 2003-04-04 | 2017-10-09 | 2018-12-20
APR 06.07 | Santiago Cordero | Tetuan | 711/2006/07376 | 2010-02-11
P.E 08.335 | Ajardinamiento Parking Telefonica | Fuencarral- El Pardo | 132/2015/01663 | 2017-07-13 | 2017-11-15 | 1ª Fase 12/06/2018
APR 08.02 | Joaquín Lorenzo | Fuencarral- El Pardo | 714/2004/01730 | 30/12/2004 Modificado 22/11/2012 | 2007-07-25
UZI 0.06 Modificado APE 08.16 | Arroyo Fresno UE 1 | Fuencarral- El Pardo | 714/2003/06618 | 28/07/2005 Modificado Definitiva 11/04/2019 | 2005-09-21 | 1ª Fase 02/11/2017 2ª Fase 15/03/2019
UZI 0.06 | Arroyo Fresno UE 2 | Fuencarral- El Pardo | 714/2003/00142 | 2005-10-27 | 2006-05-18 | 1ª Fase 18/11/2015 2ª Fase 11/02/2016 3ª Fase 26/08/2016 4ª Fase 23/02/2017 5ª Fase 02/11/2017 5ª Fase b/ 13/03/2018
UZI 0.06 | Proyecto Modificado de Arroyo Fresno UE 1-UE2 | Fuencarral- El Pardo | 714/2003/06618 714/2003/00142 | 2011-05-19 | 2012-03-05
APR 07.09 | TPA Raimundo Fernandez Villaverde | Chamberi | 132/2014/2463 | 2018-05-31 | 2018-07-20
APR 08.01 | Calle Cantalejo | Fuencarral- El Pardo | 714/2003/06534 | 2008-09-18 | 2017-07-07
A.U.C 08.02 | C/ Angelita Camarero y C/ Ramón Gomez de la Serna | Fuencarral- El Pardo | 711/2008/12580 | 2010-05-20 | 2017-06-19
APE 09.07 | Seinlosa | Moncloa-Aravaca | 132/2016/00774 | 2018-04-04 | 2018-08-27
APR 09.01 | Camino del Barrial | Moncloa-Aravaca | 714/2002/02999 711/2007/15356 711/2007/15198 | 2004-03-18 | 2004-05-13 | 1ª Fase22/03/2011 2ª Fase 19/10/2012 Final 23/01/2018
APR 09.06 | Principe Pío Paseo de la Florida | Moncloa-Aravaca | 714/2001/05368 | 2007-07-26
API 09.18 | Calle Bermeo | Moncloa-Aravaca | 132/2015/01472 | 2016-07-07 | 2017-02-17 | 2018-02-15
APR 10.01 | La Medina | Latina | 714/2004/01717 | 2010-03-04
APE 11.07 | Callejón de la Curruca UE4 | Carabanchel | 714/2005/00496 | 2007-05-17 | 2007-06-29 | Ejecución Forzosa 30/10/2017
APE 11.08 UE4 | Aguacate, Duquesa Tamames | Carabanchel | 714/2005/04264 | 2014-02-20 | 2017-07-28
APE 11.15 | Subestación Buenos Aires | Carabanchel | 711/2006/04902 | 2009-12-03 | 2019-04-16
API 11.16 | Barrio de Comillas | Carabanchel | 132/2009/03400 | 2013-02-14 | 2018-08-13
API 12.05 | Los Almendrales (Colonia Almendrales) | Usera | 132/2011/00654 | 2013-07-05 | 2014-10-22 | 2018-06-12
APE 12.10 | Antonio López Avda. Córdoba | Usera | 711/2005/00597 | 2008-07-10
MPE 12.308 | Antonio Lopez 109-11 | Usera | 132/2014/02169 | 2016-12-21 | 2017-02-09 | 2017-10-17
APR 12.06/M | Subestación Puente Princesa | Usera | 711/2007/19319 | 2011-05-05 | 2016-07-14
APR 13.01 | Sierra Toledana | Puente Vallecas | 711/2017/16152 | 2018-05-24 | 2021-02-01
A.P.I. 13.03 | Alto del Arenal APD 14/2 ED 13/7 | Puente de Vallecas | 711/2007/14669 | 2017-11-30
APE 15.06 | Avda. Daroca | Ciudad Lineal | 714/2004/06514 | 27/03/2008 Modificado 23/03/2017 | 2014-12-19 | 2018-02-12
APE 15.07 | Avda. Daroca C/ Pedrezuela | Ciudad Lineal | 714/2005/00817 | 17/02/2006 Modificado 18/02/2016 | 2006-12-21 | 2018-04-24
AOE 00.08 | Urbanizacion Exterior del Estadio Metropolitano | Hortaleza | 132/2014/02141 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 1ª Fase 14/09/2017 Final 12/06/2018
| Dotacion de Aparcamientos al Estadio Metropolitano |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-09-14
| Reordenacion y Mejora de Accesos al Nuevo Estadio |  |  | 2017-07-31 | 2017-09-29 | 1ª Fase 23/10/2018 2ª Fase 12/06/2019
APE 16.11 | Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas | Hortaleza | 711/2017/28338 | 2018-06-07 | 2018-09-26 | 12ª Fase 12/02/2019
API 16.19 | Poblado de Absorción de Canillas 2ª Fase-1a etapa | Hortaleza | 711/1992/00927 | 1994-06-22 | 2007-07-30
API 16.19 | Poblado de Absorción de Canillas 2ª Fase-2ª etapa | Hortaleza | 711/1992/00927 | 2006-09-07 | 30/07/2007 Reinicio obras 08/11/2010 | 1ª Fase 20/12/2018 2ª Fase 26/02/2019
APR 16.04 | UVA de Hortaleza | Hortaleza | 711/1999/08439 | 2013-04-25 | Etapa _B1 19/12/2014 Etapa_B2 21/06/2016 Etapa_C 05/08/2016 | Fase III Etapa B1 24/05/2016 Fase III Etapa A 12/06/2018
APR 17.11 | Boetticher | Villaverde | 132/2009/2735 | 24/08/2011 Modificado 23/12/2015 | 2012-02-10 | 1ª Fase 20/02/2014 2ª Fase 25/04/2018
APE 18.06 RP | La Atalayuela | Villa de Vallecas | 714/2003/5100 | 2005-04-28 | 2005-11-02 | 1ª Fase 08/11/2013 2ª Fase 23/10/2018
API 18.09 | Santa Luisa Industrial | Villa de Vallecas | 714/2002/07733 | 2003-12-18
APR 18.02 | Subestación de Vallecas | Villa de Vallecas | 714/2005/03943 | 2012-01-26
UZP 3.01 | Desarrollo del Este Valdecarros | Villa de Vallecas | 714/2002/05539 | 2009-07-02
APE 19.01 | Almacén Militar de Vicálvaro | Vicálvaro | 711/2018/12234 | 11/04/2019 Aprobación inicial
APR 19.03 | Cerro Almodóvar Sur | Vicalvaro | 714/2002/101494 | 2004-07-15 | 2005-01-28
APE 19.06 | Casco de Vicálvaro Calle Niño | Vicalvaro | 711/2007/18051 | 2007-11-16 | 2008-01-14
APE 19.06 | Casco de Vicálvaro-Zona 6 Villacid de Campos | Vicalvaro | 714/2004/05114 | 2007-10-07
UZP 2.01 | UZP 2.01 EL CAÑAVERAL | Vicalvaro | 714/2002/06748 | 2006-02-23 | 2006-07-12 | 1ª Fase de 1ª Etapa 19/01/2016 2ª Fase de 1ª Etapa 19/07/2017 3ª Fase de 1ª Etapa 17/04/2018 4ª Fase de 1ª Etapa 19/03/2019
UZP 2.03 | Ahijones | Vicalvaro | 714/2002/05540 | 2007-01-04 | 2007-05-17
UZPp 2.03 | Ahijones | Vicalvaro |  |  | Etapa 0 02/09/2016
UZP 2.04 | Los Berrocales | Vicalvaro | 714/2003/03039 | 2006-02-19 | 2007-03-30
PE 20.314 | Reordenación de accesos Via de servicio A-2 Calle Josefa Valcarcel | San Blas | 132/2016/00776 | 2017-01-13 | 2017-03-28 | 1ª Fase 05/12/2017
API 20.17 MPG 20.304 | Ensanche Este de San Blas Subestacion Vicalvaro Iberdrola | San Blas | 711/2006/09166 | 2017-03-16 | 2017-06-16
APR 20.07 | Iveco-Pegaso | San Blas | 714/2004/3036 | 2011-12-22 | Reanudación 15/11/2018 | 1ª Fase 04/07/2012
APE 21.07- M | Iberia LAE-Nuestra Señora del Loreto | Barajas | 711/2017/07179 | 2018-05-03
APR 21.03 | Alameda de Osuna, Poligono | Barajas | 711/1998/17422 | 02/12/2010 Modificado 07/06/2018 | 2014-02-12 | 1ª Fase 12/06/2018
APE 09.11 | Obras de urbanización de la Acción Aislada nº 3 del APE 09.11 Casco Histórico de Aravaca. Distrito de Moncloa Aravaca | MONCLOA-ARAVACA | 711/2019/13937 Lote1 CB11 | 2021-06-08 | 06/07/2021 Inicio obras 07/07/2021 | 2022-05-23
APE 09.11 | Obras de urbanización de la Acción Aislada nº 4 del APE 09.11 Casco Histórico de Aravaca. Distrito de Moncloa Aravaca. | MONCLOA-ARAVACA | 711/2019/13937 Lote1 CB12 | 2021-07-08 | 23/07/2021 Inicio obras 26/07/2021 | 2022-05-23
APR 06.02 | Obras de urbanización de la calle Alberdi, en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Paseo de la Dirección. Distrito de Tetuán. | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB14 | 2021-10-01 | 22/10/2021 Inicio obras 25/10/2021 | 2022-09-14
APR 06.02 | Obras de urbanización de la Travesía del Pando c/v calle Capitán Blanco Argibay, en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Paseo de la Dirección. Distrito de Tetuán | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB15 | 2021-07-26 | 26/08/2021 Inicio obras 27/08/2021 | 2021-12-23
APR 06.02 | Obras de urbanización de la calle Isabel Serrano, en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Paseo de la Dirección. Distrito de Tetuán | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB16 | 2021-10-25 | 26/11/2021 Inicio obras 29/11/2021 | 2022-06-09
APR 06.02 | Obras de urbanización de la calle Cosmos, en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Paseo de la Dirección. Distrito de Tetuán | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB17 | 2021-10-25 | 30/11/2021 Inicio obras 01/12/2021 | 2022-06-09
UE5 APE20.10 | Obras de urbanización en calle Marzo 13-15 de la Unidad de Ejecución nº 5 de cooperación del APE 20.10 Colonia Fin de Semana. Distrito de San Blas Canillejas. | SAN BLAS - CANILLEJAS | 711/2019/13937 Lote2 CB4 | 2021-06-01 | 24/06/2021 incio obras 25/06/2021 | 2022-07-22
APR 21.01 | Obras de urbanización en calle Rioja y calle Canoa entre las calles Joaquín Ibarra y Carabela del APR 21.01 Vía de la Gasolina Norte, fase 1 gestionada por expropiación. Distrito de Barajas. | BARAJAS | 711/2019/13937 Lote2 CB5 | 2021-06-25 | 23/07/2021 Incio obras 26/07/2021 | 2022-11-21
APR 21.01 | Obras de urbanización de zona verde entre las calles Rioja, Canoa, Joaquín Ibarra y Carabela del APR 21.01 Vía de la Gasolina Norte, fase 2 gestionada por expropiación. Distrito de Barajas. | BARAJAS | 711/2019/13937 Lote2 CB7 | 2021-09-21 | 21/10/2021 Inicio obras 22/10/2021 | 2022-08-04
UE 1 APE 20.10 | Obras de urbanización de las calles A, B y Marzo 1 a 11 de la unidad de ejecución nº 1 del APE 20.10 Colonia Fin de Semana, gestionada por expropiación. Distrito de San Blas Canillejas. | SAN BLAS - CANILLEJAS | 711/2019/13937 Lote2 CB6 | 2021-05-31 | 24/06/2021 inicio obras 25/06/2021 | 2022-07-22
APE 11.08 UE7 | Obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 7 “Santa Teresa Jornet” por cooperación del APE 11.08 “Casco Histórico de Carabanchel Alto”. Distrito de Carabanchel. | CARABANCHEL | 711/2019/13937 Lote3 CB 5 | 2021-06-25 | 23/07/2021 Inicio obras 26/07/2021 | 2022-04-07
APR 06.02 | Obras de urbanización de la Calle Cantueso, 32 a 40, travesía de Pando, 4 a 12 y Calle Alberdi CV Paseo de la dirección, en el ámbito de área de planeamiento remitido 06,02 Paseo de la dirección, gestionada por expropiación. Distrito de Tetuán | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB 23 | 2022-09-14 | 30/09/2022 Inicio obras 03/10/2022 | 2023-05-25
APR 06.02 | Obras de urbanización de zona verde básica en Calle Capitán Blanco Argibay, 119, APR 06,02, paseo de la dirección | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB 25 | 2022-10-17 | 17/11/2022 Inicio obras 18/11/2022 | 2023-06-19
APR 06.02 | Obras de urbanización de la Calle Pando 4-8, APR 06,02 Paseo de la dirección. Distrito de Tetuán | TETUÁN | 711/2019/13937 Lote1 CB 26 | 2022-11-14 | 09/12/2022 Inicio obras 12/12/2022 | 2023-05-25
API 19.04 | Obras de urbanización de la calle Rivas, 9, API 19.04 Polígono Industrial de Vicálvaro | VICÁLVARO | 711/2019/13937 Lote2 CB 11 | 2022-07-06 | 05/08/2022 Inicio obras 08/08/2022 | 2022-11-21
API 15.02 | Obras accesorias de urbanización de la calle Martínez Villergas, 2 y y calle Francisco Giner de los Ríos para terminación de la urbanización del API 15.02 (Antiguo APD 16.9) | CIUDAD LINEAL | 711/2019/13937 Lote2 CB 12 | 2022-11-16 | 16/12/2022 Inicio obras 19/12/2022 | 2023-05-18
API 20.01 | Obras de adecuación de la urbanización de la calle Samaniego con terminación de la urbanización del API 20.01 Polígono de las Mercedes | SAN BLAS CANILLEJAS | 711/2019/13937 Lote2 CB 13 | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-10-17
APR 17.03 | Obras accesorias de urbanización de la zona verde ZV9 Eduardo Minguito del APR 17.03 Estaciones de Villaverde | VILLAVERDE | 711/2019/13937 Lote3 CB 13 | 2021-10-22 | 23/11/2021 Inicio obras 24/11/2021 | 2022-10-06
APR 06.02 | Obras de Urbanización de nuevo tramo de la Calle Pando, Plaza Calicanto y Calle Isabel Serrano en el área de planeamiento remitido 06,02 Paseo de la Dirección, gestionada por expropiación. | TETUÁN | 711/2019/13937-LOTE1 CB 29 | 2023-09-11 | 2023-10-11
APE 16.07 UE1 | URBANIZACIÓN DE LA CALLE CALÉNDULA, ENTRE LA CALLE LAVANDA Y CAMINO DE MONTORO, DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO APE 16.07 CÁRCAVAS gestionado por cooperación. | HORTALEZA | 711/2019/13937 Lote2 CB 14 | 2023-04-21
APR 16.02 | segunda modificación del proyecto de urbanización del APR 06.02 Paseo de la Dirección gestionado por expropiacion | TETUÁN | 200/2022/00514 | Aprobación inicial JG 19/01/2023
API 11.12 | Obras e UrbanizaciÓn de la actuación aislada VL-1 Calle Dora. Obtenida por expropiación del API 11,12 Mercedes Artega-Jacinto Verdaguer. | CARABANCHEL | 711/2019/13937-LOTE3 CB 22