## Hoja1
ESTADO DE DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN POR INICIATIVA PRIVADA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Z
Ámbito | Delimitación |  |  | Iniciativa |  | Compensación | [6 empty] | Expropiación |  |  | Reparcelación / Compensación | [5 empty] | Convenios
|  |  |  | Formalización de la Iniciativa |  | Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación |  |  | Constitución / Disolucion Juntas |  |  |  | Proyecto de Expropiación |  |  | Proyecto de Reparcelación / Compensación
| EXPEDIENTE | APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN DEFINITIVA | PUBLICACIÓN BOCM APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN DEFINITIVA | EXPEDIENTE | APROBACIÓN (PLENO) | EXPEDIENTE | APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN DEFINITIVA | PUBLICACIÓN BOCM APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN DEFINITIVA | EXPEDIENTE | APROBACIÓN CONSTITUCION PUBLICACIÓN BOCM | APROBACIÓN DISOLUCIÓN PUBLICACIÓN BOCM | FECHA INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES URBANÍSTICAS | EXPEDIENTE | INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DEFINITIVA | PUBLICACIÓN BOCM INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DEFINITIVA | EXPEDIENTE | INFROMACIÓN PÚBLICA | PUBLICACIÓN BOCM | APROBACIÓN DEFINITIVA | PUBLICACIÓN BOCM | Fecha Inscrip. Reg. Propie. | EXPEDIENTE | INFROMACIÓN PÚBLICA | PUBLICACIÓN BOCM | RATIFICACIÓN (PLENO)
APE 02.07 PROLONGACION ALEJANDRO FERRANT | [15 empty] | 711/2015/16417 | 2016-01-20 | 06/02/2016 Nº 39 | 21/04/2016 | 19/05/2016 Nº 118 | 01/08/2016 REG.PROP. Nº 3
APE 02.12 C/ BOLIVAR Y C/ COBRE | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/9626 | A.I 02/11/2017 BOCM 22/12/2017 Nº 304 | A.D 07/03/2018 BOCM 23/04/2018 Nº 96 | 2018-07-18
APE 02.16 TOMAS BRETON PARQUE TIERNO GALVAN | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/28161 |  | A.I 15/06/2017 BOCM 21/07/2017 Nº 172 | 2018-01-15
A.D 11/10/2017 BOCM 27/11/2017 Nº 282
APE 02.27 NUEVO MAHOU CALDERON | [5 empty] | 711/2018/10416 | A.I 07/06/2018 A.D 06/08/2018 Modificac. Estatutos AI 13/02/2020 AD 10/09/2020 | 29/06/2018 Nº 154 06/09/2018 Nº 213 ---- 23/03/2020 nº 71 23/10/2020 Nº 258 | CONSTITUCION 711/2018/23515 | 2018-10-24 |  | 2018-11-21 |  |  |  | 135/2019/327 | 2019-02-15 | BOCM Nº 44 21/02/2019 | 2019-04-04 | 12/04/2019 nº 87
APE 03.05 VALDERRIBAS-PAJARITOS |  |  |  | 711/2016/10858 | 2016-06-29 | 711/2016/18160 | A.I 16/02/2017 | A.I. 06/04/2017 Nº 82 | CONSTITUCIÓN 711/2017/15345 | 2017-09-07 |  | 2017-10-02 |  |  |  | 711/2017/13000 19/07/2017 Resolución Inadmisión a Trámite 711/2017/22402
[7 empty] | A.D 08/0620/17 | A.D 04/07/2017 Nº 157 | [8 empty] | 2017-12-26 | 10/01/2018 Nº 8 | 2018-03-23 | 20/4/2018 Nº 44 | 2018-07-10
APE 03.09/M SUBESTACION DE LA ESTRELLA | 711/2016/24216 | A.I 24/11/2016 | A.I. 10/02/2017 Nº 35 | 711/2017/16857 | 22/11/2017 | [16 empty] | 711/2017/29139 | 17/06/2020 | 09/07/2020 nº 165 | 2020-09-29
|  | A.D 04/05/2017 | A.D 23/06/2017 Nº 148
APE 03.10 "METRO" | [15 empty] | 711/2016/26895 | 2017-04-28 | 16/05/2017 Nº 115 | 2017-07-13 | 17/08/2017 Nº 195 | 2018-02-26 | 711/2015/11005 | 2016-05-31 | 08/06/2016 Nº 135 | 26 y 28/10/2016
APR 02.11 MAESTRO ARBÓS Y CALLE SOTO | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/4168 |  | A.I. 1/9/2016 10/10/2016 Nº 243 | 2017-02-23
APE 05,07 CALLEJON DE LOS MORALES NORTE | [21 empty] | 711/2018/10627 | 2019-03-05 | 12/03/2019 nº 60 | 2019-09-25
|  |  |  | 711/2017/24312 | 2018-01-31
APE 05.08 JOSE VASCONCELOS | [21 empty] | 711/2019/9480 | 2021-01-27 | 15/02/2021 Nº 38
APE 05.09 ZONA 2 COLONIA C.JARDIN ALFONSO XIII-MUNICIPAL |  |  |  | 711/2019/21579 | 2019-11-26 | 711/2020/3891 | A.I. 18/06/2020 - A.D. 03/12/2020 | A.I. 05/07/2020 Nº 180 A.D. 02/02/2021 Nº 27
APE 05.107 CALLEJON DE LOS MORALES SUR |  |  |  | 711/2015/24042 | 2016-02-16 | [16 empty] | 71/2016/17945 | 24/04/2017 | 28/04/2017 Nº 280 | 2017-06-28
APE 06.08/M SUBESTACION DE EL PILAR IBERDROLA |  |  |  | 711/2018/19687 | 2018-11-27 | [16 empty] | 711/2019/3684 | 2019-11-26 | 29/11/2019 Nº 284 | 2020-01-28
APE 07.06 TEATROS DEL CANAL | [21 empty] | 711/2016/18329 | 10/09/2018 | 27/09/2018 Nº 231 | 2018-11-27
APE 08.12 ISLAS CABO VERDE | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/8054 |  | A.I. 30/06/2016 05/09/2016 Nº 212 | 2017-04-04
A.D. 01/12/2016 11/01/2017 Nº 9
APE 08.16 ARROYO DEL FRESNO UE 1 | [15 empty] | 711/2014/18642 | 2015-08-27 | 08/09/2015 Nº 209 | 2016-04-28 | 03/06/2016 Nº 131 | 2018-03-08
APE 09.05 LAS MONJAS LAS RINCONADA | [8 empty] | DISOLUCION 711/2019/17088 | A.I. 27/02/2020 BOCM Nº 124 25/05/2020 | A.D. 27/08/2020 BOCM Nº 257 27/08/2020 | 15/12/2020
APE 09.07 SEINLOSA C/ SIERRA PAJAREJO |  |  |  | 711/2016/22311 | 29/03/2017 | [16 empty] | 711/2018/2510 | 2019-10-11 | 08/11/19 BOCM Nº 266 | 2020-02-25
APE 09.11.01 CASCO HISTORICO DE ARAVACA "CAMINO DE LA CRUZ" |  |  |  | 711/2019/10665 | 25/09/2019
APE 09.27 PARCELAS 20-30-31-32-34-35 EXPROPIACION M-40 | 711/2016/22825 | A.I. 26/10/2017 A.D 21/06/2018 | 12/12/2017 Nº 295 | 711/2019/26534 Unidad de Ejecución Este | 28/01/2020
|  |  | 30/07/2018 Nº 180 | 711/2020/10766 Unidad de Ejecución Oeste | 29/09/2020
APE 10.02 NACIONAL V - PADRE PIQUER | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/23961 |  | A.I. 07/12/2016 03/02/2017 Nº 29 | 2017-10-10
A.D. 27/4/2017 26/06/2017 Nº 151
APE 10.22 CALLE CAMARENA |  |  |  | 711/2018/29330 | 2019-02-26
APE 11.08 CASCO DE CARABANCHEL ALTO U.A 4 AGUACATE-DUQUESA DE TAMAMES | [12 empty] | 711/2012/17514 | I.PUBLICA 05/09/2013 A.D 11/05/2017 I. PUBLICA ADDENDA 13/12/18 APROBACION ADDENDA 11/04/2019 | 15/10/2013 Nº 245 23/06/2017 Nº 148 11/02/2019 Nº 35 03/06/2019 Nº 30
APE 11.08 CASCO DE CARABANCHEL ALTO U.A 7 SANTA TERESA JORNET | [15 empty] | 711/2017/6720 | 2018-03-14 | 28/03/2018 Nº 75 | 2018-10-04 | 30/10/2018 Nº 259 | 2019-06-21
APE 11.13 COCHERAS BUENA VISTA |  |  |  | 711/2019/3317 | 2019-04-24 | [10 empty] | 711/2020/14596 | 2021-03-09 | 15/03/2021 Nº 62 | 2021-05-13 | 25/05/2021 Nº 123 |  | 711/2019/16687 | 02/03/2020 | 10/03/2020 Nº 59 | 22/07/2020
APE 16.03 NACIONAL II-CALLE ISIS | [8 empty] | 711/2018/23050 |  | A.I 14/03/2019 BOCM Nº 101 30-04-2019 A.D 11-07-19 BOCM Nº 220 16-09-2019 | 2020-02-06
APE 16.08 SOLANA VALDEBEBAS-CAMPO DE GOLF | [8 empty] | DISOLUCION 711/2017/13885 |  | A.I. 26/10/2017 BOCM 19/12/2017 Nº 301 | 2018-08-28
A.D 07/03/2018 BOCM 10/05/2018 Nº 111
APE 16.11 RP CIUDAD AEROPORTUARIA PARQUE DE VALDEBEBAS | [15 empty] | 711/2018/11698 | 2018-05-30 | 06/06/2018 Nº 134 EDICTO 20/07/2018 BOE Nº 175 | 2018-10-11 | 19/10/2018 Nº 250 |  | 711/2006/20713 3ª ADDENDA | 2019-03-14 | 19/03/2019 Nº 66
APE 18.01 POZA DE LA SAL-CRTA DE VALENCIA | [12 empty] | 711/2016/18073 | 19/04/2018 A.D 27/12/18 | 05/06/2018 Nº 133 20/02/2019 Nº 43
APE 18.04 ESTACIÓN DE VALLECAS | [5 empty] | 711/1999/1839 | A.I. 03/06/1999 Modificación A.I 04/10/2001 ModificaciónA.I 07/09/2017 | A.I. 24/06/1999 Nº 148 Modif. A.I 15/11/2001 Nº 272 Modif A.I 23/10/2017 Nº 252 | 711/1999/1839 | 2000-02-18 |  | 2000-08-13 |  |  |  | 711/2007/20386 | 17/03/2009 Decreto Desestimiento
[7 empty] | A.D 01/10/1999 Modificación A.D 23/05/2002 Modificacion A.D 03/05/2018 | A.I. 24/06/1999 Nº 148 Modif. A.I 15/11/2001 Nº 272 Modif A.I 23/10/2017 Nº 252 Modif .A.D 13/06/2018 Nº 140
APE 19,01 ALMACEN MILITAR DE VICALVARO |  |  |  | 711/2018/9734 | 2018-05-30 | [16 empty] | 711/2018/16472 | 29/03/19 | 08/04/19 Nº 83 | 2019-07-29
APE 19.04 LAS GALLEGAS- AVDA DAROCA | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2015/881 |  | A.I 30/09/2015 Nº 232 A.D 22/02/2016 Nº 27 | 2016-03-28
APE 19.07 LA CUQUEÑA | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2014/10220 |  | A.D 14/01/2016 16/02/2016 Nº 39 | 2016-04-07
APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-7 | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2015/11864 |  | A.I 08/09/2016 03/11/2016 Nº 264 | 2017-05-25
A.D. 12/01/2017 06/03/2017 Nº 55
APE 21.07-M IBERIA-L.A.E. |  |  |  | 711/2016/19792 | 2016-11-29 | [16 empty] | 711/2017/2644 | 20/05/2019 | 27/05/2019 Nº 124 | 2020-01-28
API 20.17 ENSANCHE ESTE DE SAN BLAS (PP-I.7) | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2016/23744 |  | A.I. 06/04/2017 07/06/2017 Nº 134 | 2018-04-27
A.D. 05/10/2017 27/11/2017 Nº 282
API 21.10 CASCO DE BARAJAS | [15 empty] | 714/2000/02853
[19 empty] | OPERACIÓN JURÍDICA COMPLEMENTARIA 05/07/2017 | 23/08/2017 Nº 200
APR 05.04 MANZANA MARIA DE MOLINA | [5 empty] | 711/2019/21700 | A.I. 20/02/20 A.D. 15/10/20 | A.I. 24/03/20 Nº 72 A.D. 23/11/2020 Nº 286
APR 0605 CALLE MATADERO | [15 empty] | 711/2019/23860 | 19/06/2020 | 7/7/2020 Nº 169 | MODIFIC PROYECTO 8/10/20 | 23/10/20 nº 258
APR 06.07 SANTIAGO CORDERO | [16 empty] | 2019-02-26
APR 07.02-M RECINTO COCHERAS METRO CUATRO CAMINOS |  |  |  | 711/2016/9186 | 2019-11-26
APR 07.09 RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE | [15 empty] | 711/2016/17322 | 21/12/2017 | 29/12/2017 Nº 309 | 2018-04-19 | 08/05/2018 Nº 109 | 2018-10-08 | 711/2016/6870 | 2017-01-27 | 10/01/2017 Nº 35 | 2017-11-29
APR 08,01 CALLE CANTALJEJOS | [15 empty] | 711/2019/26106 | 29/06/2020 | 17/07/2020 Nº 172
APR 10.01 LA MEDINA | [12 empty] | 711/2016/26413 ADENDA AL PROYECTO DE EXPROPIACION | SOMETER A INFORMACION PÚBLICA 07/05/2018 | EDICTO 30/07/2018 BOE Nº 183 | 711/2019/20711 | 19/01/2021 | 05/03/2021 Nº 54 |  |  |  | 711/2018/24569
APR 11.01 CARCEL DE CARABANCHEL |  |  |  | 711/2020/10386 | 29/09/2020
APR 13.02 COCHERON DE LA VILLA OESTE | [8 empty] | Disolución 711/2015/2225 |  | A.D 11/02/2016 18/03/2016 Nº 66 | Disolución 31/05/2016
APR 16.03 ALMACENES MANOTERAS "ISLAS DE CHAMARTIN" | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2015/20875 |  | A.I 19/04/2018 BOCM nº 129 31/05/2018 A.D. 13/09/18 BOCM nº 246 15/10/2018
APR 17.02 CALLE LENGUAS ESTE | [12 empty] | 711/2017/27399
APR 16.03 ALMACENES MANOTERAS "ISLAS DE CHAMARTIN" | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2015/20875 |  | A.I 19/04/2018 BOCM nº 129 31/05/2018 A.D. 13/09/18 BOCM nº 246 15/10/2018 | 2018-11-29
APR 17,04 PASEO DE LOS TALLERES | [8 empty] | DISOLUCION 711/2017/10681 |  | A.I 28/12/2017 01/02/2018 Nº 27 A.D 12/04/2018 | 2018-07-27
APR 17,09 BARRIO DE EXPERIMENTALES | [5 empty] | 711/2019/3898 ASOCIACION ADMINISTRATIVA DE COOPERACIONES. ESTATUTOS | 29/04/2021 | [8 empty] | 135/2019/00245 | 2019-02-28 | 19/03/2019 Nº 66 | 2020-04-02 | 30-04-20 Nº 103
APR 18,02/M SUBESTACION DE VALLECAS | [15 empty] | 711/2020/12901
APR 20,07/M SUBESTACION CANILLEJAS |  |  |  | 711/2019/13766 | 2019-11-26
AUC 13.04 BRUNO ABUNDEZ | [8 empty] | DISOLUCIÓN 711/2014/15479 |  | A.I. 21/04/2016 03/06/2016 Nº 131 A.D 22/09/2016 11/11/2016 Nº271
MPG EN EDIFICIO ESPAÑA. PLAZA DE ESPAÑA, 19 | [21 empty] | 711/2017/17916 | 2018-08-13 | 12/09/2018 Nº 218 | 2018-11-27
MPG 16.306 C/ TRINQUETE, VELACHO ALTO Y CRTA ESTACIÓN DE HORTALEZA | 711/2016/13878 | A.I. 09/02/2017 | A.I. 19/04/2017 Nº 92 | [12 empty] | 711/2018/4575 | 2018-09-14 | 23/10/2018 nº 253 | 2018-12-13 | 24/01/2019 Nº 20
|  | A. D 07/09/2017 | A.D 31/10/2017 Nº 259
MPG 20/304 SUBESTACION DE VICALVARO (API 20.17/M) | [5 empty] | 711/2015/23503 | A.I 21-07/2016 | A.I. 12/08/2016 Nº 192 | CONSTITUCIÓN 711/2017/2061 | 2017-04-27 |  | 2017-06-05 |  |  |  | 711/2017/11898 | 2017-10-11 | 30/10/2017 Nº 258 | 2018-01-25 | 11/03/2018 Nº 51 | 2018-05-11
[7 empty] | A.D 06/10/2016 | A.D 11/11/2016 Nº 271
PAU II-6 CARABANCHEL U.E. 1 | [8 empty] | Disolución 711/2016/29132 |  | A.I. 31/05/2018 BOCM Nº 158 04/07/18
PAU II-6 CARABANCHEL U.E. 2 | [15 empty] | (DECLARACION INCUMP. Y CAMBIO SISTEMA ACTUACION) 711/2016/2496 | 2016-11-24 |  | 23/11/2017 (Aprobación Constitución Comisión Gestora) | 07/02/18 N º 32
MARIO ROSSO DE LUNA N-Z 9-5º |  |  |  | 711/2019/31339
PAU II-6 CARABANCHEL U.E. 3 | [8 empty] | Disolución 711/2016/28389 |  | A.I 24/05/2018 BOCM Nº 116 28/06/2018 A.D. 22/11/18 BOCM Nº 2 03/01/2019 | 2019-04-03
P.E 05.362 SANTIAGO BERNABEU | [15 empty] | PROYECTO REPARCELACION VOLUNTARIA 711/2017/25606 | 2018-02-12 | 16/02/2018 Nº 40 | 2018-04-12 | 24/05/18 Nº 123
UZP 1.03 ENSANCHE DE VALLECAS U.E 5 | [5 empty] | 711/99/4989 | A.I. 30-4-99 A.D. 26-11-99 A.D Modifi B.E 26/12/19 | 20-5-99 nº 118 30-12-99 nº 309 14/02/2020 nº 38
UZPp 02.02-RP DESARROLLO DEL ESTE-LOS CERROS | [5 empty] | 714/2004/00375 Modif. Proyecto. BB y EE | A.I. 03.12.2020 | 20.01.2021 nº 16 | [13 empty] | 711/2017/14687
ENSANCHE ESTE DE SAN BLAS A.P.I. 20.17 | [21 empty] | 711/06/03436
APE 18.04 ESTACIÓN DE VALLECAS | [5 empty] | 711/99/01839 | 03/06/1999 Modificación 04/10/2001 | 24/06/1999 15//11/2001
LA MARSALA A.P.R. 19.01
APR 18.02/M SUBESTACION DE VALLECAS |  |  |  | 714/05/02222 | 2005-06-29 | 714/05/3570 | 2010-04-08 | 31-05-10 nº 128
UZPp 02.03 DESARROLLO DEL ESTE-LOS AHIJONES | [12 empty] | 711/08/26943 | A.D 31/07/19 | 09/09/19 Nº 214
UZPp 02.04 DESARROLLO DEL ESTE-LOS BERROCALES | [5 empty] | 714/2003/2324 mod. Proyecto BByEE | A.I .18.02.2021 | 26/02/2021 nº 48 | [13 empty] | 711/2014/19932 | 06/04/2015 | 07/04/2015 Nº 81 | 2019-03-27
UZPp 3.01 DESARROLLO DEL ESTE-VALDECARROS | [21 empty] | 711/2018/17526 | 18/02/2021 | 23/02/2021 Nº 45
NUDO NORTE - CALLE 30. OCUPACION DIRECTA DE SUELOS | [12 empty] | 711/2020/10473 | SOMT. INF.PUBL. 30/07/2020 A.D. 19/11/2020 | INFORM PUB. 04/08/2020 Nº 187 A.D. 02/12/2020 Nº 294
CALLE NIEREMBERG Nº 10 | [21 empty] | 711/2019/06100 | 15/02/2021 | 22/02/2021 Nº 44
RONDA DE VALENCIA Nº 1 | [21 empty] | 711/2019/05927 | 09/04/2021 | 19/04/2021 Nº 92